## week4
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen |  |  | Mockups maken
Sam Neven |  |  | Sql databank maken en opvullen, version control applicatie zoeken
Glenn Verrue |  |  | Logo maken, mockups maken, version control uitproberen

## week5
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen
Sam Neven | Gezocht naar een version control, SQL script gemaakt, mockups gecontroleerd | / | SQL script hermaken, code conventions opstellen, Webservice maken
Glenn Verrue | Logo, mockups gemaakt, github uitgeprobeerd | / | Login en registratie gedeelte maken

## week6
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen | mockups bijgewerkt, github in orde gebracht | kon eerst niet inloggen bij github (ondertussen wel)
Sam Neven | Wcf service gemaakt, logging geïmplementeerd | /
Glenn Verrue | Login en registratie begonnen | security tabellen implementeren

## week7
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen
Sam Neven
Glenn Verrue

## week8
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen
Sam Neven
Glenn Verrue

## week9
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Sam Moonen
Sam Neven
Glenn Verrue